**“庆祖国七十华诞 百万儿童绘中华”**

**万米长卷创作活动方案**

一、时间

2019年3月至11月。

二、地点

全国

三、组织单位

（一）主办：全国“双有”组委会

中国儿童中心

（二）协办：各地校外教育单位

四、参加对象

1.各地少年儿童。

2.儿童美术相关领域专家及老师。

3.教育活动相关领域专家及老师。

4.学校、幼儿园教师及家长。

五、活动内容

* + - 1. **搭建网络。**每省（直辖市、自治区）确定一家省级牵头单位，省级牵头单位负责组织本省内活动的组织与实施，为各级各类校外教育单位提供支持与指导。
      2. **确定主题**。各省围绕“祖国母亲70周年华诞”这一主题，确定本省的创作主题，并报组委会备案。省级创作主题，可以是展示当地历史、文化、自然的动人故事、经典传说与壮丽风貌，可以是述说新中国70年来取得的伟大成就与人民生活的巨大变化，也可以是对幸福生活的畅想和担当民族复兴大任的责任感、荣誉感。
      3. **开展活动。**各单位组建包括但不限于活动教师、美术教师等专业人员在内的工作组，形成本单位的活动执行方案。围绕省级创作主题，结合兴趣培养、主题活动、校园文化、综合实践、研学游学等活动形式，各单位组织少年儿童关注、体验、思考、表达，创作兼具新时代儿童风貌和当地特色的作品并举办展示展览活动。有条件的地区，可组织区域性联动展览，扩大活动的规模和影响力。
      4. **推荐作品。**作品须为原创，绘制在4开大小（38\*54厘米）的画纸上，使用材料和表现形式不限。为紧扣“庆祖国七十华诞”主题，每个参与活动的单位推荐70幅作品至省级牵头单位，每个省级牵头单位向组委会推荐70幅作品，各省级牵头单位需做好作品信息汇总、统计与报送工作。
      5. **分层展览**。参与活动的单位可在当地自行举办多种形式的展示活动（4-7月）。各省级牵头单位汇总本省内的推荐作品后，举办区域性优秀作品展览展示（7-10月）。组委会将举办全国优秀作品展（10月以后）。
      6. **全国联动。**10月1日期间开展全国多地联动的长卷展示活动。主会场在中国儿童中心，全国设立多个分会场，同时开展“长在红旗下”（同一时间升国旗）、“歌声赞祖国”（同一时间合唱）、“长卷送祝福”（同一时间展示）等联动活动，并整合媒体资源扩大宣传。
      7. **永久收藏。**中国妇女儿童博物馆将收藏入选全国优秀作品展的作品，每位作品入选的儿童均将得到由“双有”组委会、中国儿童中心及中国妇女儿童博物馆颁发的纪念证书。

六、工作安排

1. **顶层设计与部署**。3-4月，组建专家顾问团队，确定省级牵头单位及省级创作主题。
2. **各地落实与推进**。4-10月，以省为单位广泛发动、层层布置，确定参与活动的省内机构名单，各地根据活动总体安排制定当地活动方案并扎实推进。
3. **全国联动**。“十一”国庆节期间开展全国多地联动的庆祝祖国母亲生日及绘画长卷展示活动。
4. **总结表彰**。入选全国优秀作品展的儿童作品和入选省级优秀作品的儿童将获得相应纪念证书。根据各单位参与情况和效果，评选“优秀组织奖”和“优秀指导教师奖”。

**附件1：**

**“庆祖国七十华诞 百万儿童绘中华”万米长卷创作活动信息登记表**

**省级牵头单位： 联系人及职务： 联系电话： 邮箱qq：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **作品名称** | **作者姓名** | **推荐单位** | **所在学校** | **所在**  **年级** | **指导教师** | **手机** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **特别提示：**  1、省级牵头单位携手各地单位，在当地开展丰富多彩、形式多样的活动，产出优秀作品。每个参与单位向省级牵头单位推荐70幅作品，省级牵头单位向组委会推荐70幅作品。  2、每个参与单位向省级牵头单位推荐70幅作品，省级牵头单位向组委会推荐70幅作品。  3、参赛作品版权归属主办单位所有，作者享有署名权。主办单位有权保留作品原件并在相关活动中使用（包括但不限于展出，在媒体及宣传资料上使用，如网站、海报、出版物等）。  4、作品电子版格式要求：绘画作品拍摄为jpg格式，文件大小不得低于2M。文字一律用Word文档,和图画分开，并注明编号和作者。 | | | | | | | |