**“美好童行”少年儿童安全自护教育活动方案**

**一、活动时间**

2025年1月至10月

**二、活动地点**

全国

**三、组织单位**

**（一）主办单位**

中国儿童中心

全国少年儿童“双有”活动组委会

**（二）协办单位**

全国各地校外教育机构

**四、参与对象**

儿童及家长

**五、活动内容**

安全，是教育工作的底线，是家庭幸福生活的基石，更是儿童学习、成长的前提和保障。培养少年儿童的自我保护能力，是校外阵地工作的重中之重，也是开展教育教学活动的基础。“双有”组委会将主要通过组织安全主题讲座、发放安全自护包、分享多媒体资源包等形式，支持各地“双有”活动机构，开展安全自护教育活动，帮助少年儿童提升自护意识和能力。

此项活动将向全国各参与机构提供安全教育主题讲座、安全自护包、安全自护教育手册、安全自护教育线上视频、安全自护教育线上专题展览、安全自护教育教师培训课件，围绕交通安全、消防安全、日常生活安全、运动活动安全、自然灾害自救和急救互救等主题进行正向引导，加强少年儿童安全保护。

**六、工作安排**

（一）活动动员。1月至3月。组委会发布活动通知，各地组建工作团队，形成本单位的活动执行方案。

（二）活动落地。3月至10月，各单位根据当地实际，开展安全自护教育活动，发动儿童及家庭参与，并报送活动相关动态和总结材料。

（三）展示宣传。组委会和各单位通过媒体进行活动实时宣传（前期预热、集中呈现、热点分享）。

（四）活动总结。11-12月，全年活动总结回顾。参与活动的少年儿童将获得纪念证明。

附件：“美好童行”少年儿童安全自护教育活动信息登记表

**“美好童行”少年儿童安全自护教育活动信息登记表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐单位 |  | | | | | | |
| 联系人及职务 |  | 联系电话 | |  | | 邮箱 |  |
| 活动名称 |  | | | | | | |
| 活动总结 |  | | | | | | |
| 儿童  姓名 |  | | | | | | |
| 指导  教师 |  | | 联系电话 | |  | | |
| 注：活动总结可单独附图片、视频相关材料。 | | | | | | | |